## Ленина 145
План
работ и услуг по содержанию общего имущества
в многоквартирном доме № 145 по ул.Ленина на 2014 год
№ п/п | Наименование услуги | Примерный перечень и периодичность работ и услуг | Отметка о выполнении
1 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, холодное водоснабжение, канализация) в МОП многоквартирных домов | Проведение периодических обходов и осмотров внутридомовых инженерных систем и оборудования - 2 раза в год. Прочистка труб внутридомовой системы канализации - 2 раза в год. Ревизия запорной арматуры - 2 раза в год. Регулировка, наладка и испытание систем отопления- 2 раза в год. Проверка исправности тепловой изоляции трубопроводов - 2 раза в год. Устранение незначительных неисправностей в инженерных системах, выявление причин отсутствия давления холодной воды - по мере необходимости. Снятие и запись показаний приборов учета воды, оформление документов по сверке показаний счетчиков, проверка работы счетчиков, наличия пломб, контроль за сроками госповерки счетчиков - не реже 1 раза в год. Составление актов при обнаружении незаконного пользования водой - при обнаружении. | выполнено
2 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в МОП многоквартирных домов круглосуточно | Аварийно-диспетчерское обслуживание централизованной диспетчерской службой - круглосуточно. Ликвидация аварийных ситуаций на внутридомовых системах канализации, холодного водоснабжения, централизованного отопления и электроснабжения по заявкам, поданным в диспетчерскую службу, - круглосуточно | выполнено
3 | Техническое обслуживание и содержание системы электроснабжения с наличием общедомового прибора учета потребления электроэнергии в местах общего пользования многоквартирных домов | Проведение технических осмотров электротехнических сетей, устройств, электрооборудования - 1 раз в квартал, устранение незначительных неисправностей в электропроводке, электрооборудовании, замена перегоревших электроламп, вышедших из строя электроустановочных изделий, предохранителей и т.п. - по мере необходимости. Проверка работы измерительных приборов, правильности схем включения счетчиков, наличия пломб и работы электросчетчиков, проверка отсутствия незаконного пользования электроэнергией, самовольного увеличения установленной мощности токоприемников - 1 раз в квартал. Составление актов при обнаружении незаконного пользования электроэнергией - при обнаружении. Проверка сроков госповерки счетчиков - 1 раз в год. Снятие и запись показаний общедомовых и внутриквартирных приборов учета электроэнергии в соответствии с графиком, оформление документов по сверке показаний электросчетчиков - ежемесячно. | выполнено
4 | Уборка придомовой территории | а)подметание придомовой территории в летний период - 1 раз в 2 суток; б)уборка мусора с газонов - 1 раз в неделю; в)скашивание травы с газонов - 3 раза в год; г)сдвижка снега и подметание территории в дни без снегопада - 1 раз в 3 суток; д)сдвижка снега и подметание территории при снегопаде - 1 раз в сутки; е)очистка вручную участков территории от снега и наледи, образовавшихся в процессе механизированной уборки - по мере необходимости; ж)посыпка территории песко-соляной смесью - 1 раз в сутки во время гололеда | выполнено
5 | Механизированная уборка дворовой территории в зимний период | Сдвигание свежевыпавшего снега во дворах жилых домов механизированным способом в дни обильного снегопада - по мере необходимости | выполнено
6 | Утилизация ТБО | Утилизация ТБО специализированной организацией (полигон ТБО) - по мере вывоза ТБО | выполнено
7 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов (с контейнерами или ящиками под ТБО) | а) вывоз ТБО с контейнерной площадки транспортом специализированной организации в место утилизации ТБО - не реже 2-х раз в неделю; б)уборка контейнерных площадок - 1 раз в сутки. в)вывоз крупногабаритного мусора, веток, смета с придомовой территории - по мере необходимости. (Объем ТБО определяется из расчета 1,15 куб.м. на 1 человека в год) | выполнено
8 | Техническое обслуживание и содержание строительных конструкций и отдельных элементов многоквартирных домов | Поддержание помещений, входящих в состав общего имущества, в состоянии, обеспечивающем установленные законодательством Российской Федерации температуру и влажность в таких помещениях - постоянно. Замена разбитых стекол окон в местах общего пользования, мелкий ремонт и укрепление входных дверей в МОП, установка замков на двери в МОП, проверка исправности слуховых окон, установка доводчиков на входных дверях и др. мелкие работы - по мере необходимости. | выполнено
9 | Услуги по управлению многоквартирным домом | Разработка планов работ по МКД на предстоящий год и контроль за их выполнением - ежегодно; подготовка и проведение собраний собственников помещений МКД - 1 раз в год; проведение тех.осмотров МКД - плановых - 1 раз в год, частичных - по мере необходимости; договорная работа с ресурсоснабжающими организациями и подрядчиками, контроль за исполненнием условий договоров - постоянно; ведение работы паспортного стола - постоянно; прием заявлений от собственников помещений МКД и принятие мер по их запросу - постоянно; взыскание дебеторской задолженности за жилищно-коммунальные услуги и представительство в суде - постоянно; организация работы по начислению, сбору и перечислению поставщикам услуг платы за жилищно-коммунальные услуги - постоянно; организация бухгалтерского и финансового учета - постоянно; ведение технической документации МКД - постоянно; организация комиссий по обследованию помещений собствеников и составление актов обследования - по мере необходимости | выполнено
План
работ, услуг по текущему ремонту общего имущества
и прочим работам по заявкам собственников помещений
в многоквартирном доме № 145 по ул.Ленина на 2014 год
№ п/п | Наименование работ и услуг |  | Отметка о выполнении
1 | Замена запорной арматуры на системе отопления - 18 шт. |  | выполнено
2 | Замена стояков ХВС - 1 шт.
3 | Установка двери металлической в подъезд
4 | Осмотр и очистка дымовентиляционной системы |  | выполнено
5 | Ремонт фасада |  | выполнено
6 | Уборка снега и сосулек с крыши |  | выполнено
7 | Прочие работы и услуги, в т.ч. ремонт, замена электро- и сантехнического оборудования в МОП |  | выполнено

## Ленина 145а
План
работ и услуг по содержанию общего имущества
в многоквартирном доме № 145а по ул.Ленина на 2014 год
№ п/п | Наименование услуги | Примерный перечень и периодичность работ и услуг | Отметка о выполнении
1 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, холодное водоснабжение, канализация) в МОП многоквартирных домов | Проведение периодических обходов и осмотров внутридомовых инженерных систем и оборудования - 2 раза в год. Прочистка труб внутридомовой системы канализации - 2 раза в год. Ревизия запорной арматуры - 2 раза в год. Регулировка, наладка и испытание систем отопления- 2 раза в год. Проверка исправности тепловой изоляции трубопроводов - 2 раза в год. Устранение незначительных неисправностей в инженерных системах, выявление причин отсутствия давления холодной воды - по мере необходимости. Снятие и запись показаний приборов учета воды, оформление документов по сверке показаний счетчиков, проверка работы счетчиков, наличия пломб, контроль за сроками госповерки счетчиков - не реже 1 раза в год. Составление актов при обнаружении незаконного пользования водой - при обнаружении. | выполнено
2 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в МОП многоквартирных домов круглосуточно | Аварийно-диспетчерское обслуживание централизованной диспетчерской службой - круглосуточно. Ликвидация аварийных ситуаций на внутридомовых системах канализации, холодного водоснабжения, централизованного отопления и электроснабжения по заявкам, поданным в диспетчерскую службу, - круглосуточно | выполнено
3 | Техническое обслуживание и содержание системы электроснабжения с наличием общедомового прибора учета потребления электроэнергии в местах общего пользования многоквартирных домов | Проведение технических осмотров электротехнических сетей, устройств, электрооборудования - 1 раз в квартал, устранение незначительных неисправностей в электропроводке, электрооборудовании, замена перегоревших электроламп, вышедших из строя электроустановочных изделий, предохранителей и т.п. - по мере необходимости. Проверка работы измерительных приборов, правильности схем включения счетчиков, наличия пломб и работы электросчетчиков, проверка отсутствия незаконного пользования электроэнергией, самовольного увеличения установленной мощности токоприемников - 1 раз в квартал. Составление актов при обнаружении незаконного пользования электроэнергией - при обнаружении. Проверка сроков госповерки счетчиков - 1 раз в год. Снятие и запись показаний общедомовых и внутриквартирных приборов учета электроэнергии в соответствии с графиком, оформление документов по сверке показаний электросчетчиков - ежемесячно. | выполнено
4 | Уборка придомовой территории | а)подметание придомовой территории в летний период - 1 раз в 2 суток; б)уборка мусора с газонов - 1 раз в неделю; в)скашивание травы с газонов - 3 раза в год; г)сдвижка снега и подметание территории в дни без снегопада - 1 раз в 3 суток; д)сдвижка снега и подметание территории при снегопаде - 1 раз в сутки; е)очистка вручную участков территории от снега и наледи, образовавшихся в процессе механизированной уборки - по мере необходимости; ж)посыпка территории песко-соляной смесью - 1 раз в сутки во время гололеда | выполнено
5 | Механизированная уборка дворовой территории в зимний период | Сдвигание свежевыпавшего снега во дворах жилых домов механизированным способом в дни обильного снегопада - по мере необходимости | выполнено
6 | Утилизация ТБО | Утилизация ТБО специализированной организацией (полигон ТБО) - по мере вывоза ТБО | выполнено
7 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов (с контейнерами или ящиками под ТБО) | а) вывоз ТБО с контейнерной площадки транспортом специализированной организации в место утилизации ТБО - не реже 2-х раз в неделю; б)уборка контейнерных площадок - 1 раз в сутки. в)вывоз крупногабаритного мусора, веток, смета с придомовой территории - по мере необходимости. (Объем ТБО определяется из расчета 1,15 куб.м. на 1 человека в год) | выполнено
8 | Техническое обслуживание и содержание строительных конструкций и отдельных элементов многоквартирных домов | Поддержание помещений, входящих в состав общего имущества, в состоянии, обеспечивающем установленные законодательством Российской Федерации температуру и влажность в таких помещениях - постоянно. Замена разбитых стекол окон в местах общего пользования, мелкий ремонт и укрепление входных дверей в МОП, установка замков на двери в МОП, проверка исправности слуховых окон, установка доводчиков на входных дверях и др. мелкие работы - по мере необходимости. | выполнено
9 | Услуги по управлению многоквартирным домом | Разработка планов работ по МКД на предстоящий год и контроль за их выполнением - ежегодно; подготовка и проведение собраний собственников помещений МКД - 1 раз в год; проведение тех.осмотров МКД - плановых - 1 раз в год, частичных - по мере необходимости; договорная работа с ресурсоснабжающими организациями и подрядчиками, контроль за исполненнием условий договоров - постоянно; ведение работы паспортного стола - постоянно; прием заявлений от собственников помещений МКД и принятие мер по их запросу - постоянно; взыскание дебеторской задолженности за жилищно-коммунальные услуги и представительство в суде - постоянно; организация работы по начислению, сбору и перечислению поставщикам услуг платы за жилищно-коммунальные услуги - постоянно; организация бухгалтерского и финансового учета - постоянно; ведение технической документации МКД - постоянно; организация комиссий по обследованию помещений собствеников и составление актов обследования - по мере необходимости | выполнено
План
работ, услуг по текущему ремонту общего имущества
и прочим работам по заявкам собственников помещений
в многоквартирном доме № 145а по ул.Ленина на 2014 год
№ п/п | Наименование работ и услуг |  | Отметка о выполнении
1 | Замена запорной арматуры на системе отопления - 16 шт. |  | выполнено
2 | Замена стояка ХВС - 1 шт.
3 | Ремонт отмостки 50 кв.м.
4 | Ремонт цоколя 50 кв.м.
5 | Ремонт конька
6 | Осмотр и очистка дымовентиляционной системы |  | выполнено
7 | Уборка снега и сосулек с крыши |  | выполнено
8 | Прочие работы и услуги, в т.ч. ремонт, замена электро- и сантехнического оборудования в МОП |  | выполнено

## Ленина 174а
План
работ и услуг по содержанию общего имущества
в многоквартирном доме № 174а по ул.Ленина на 2014 год
№ п/п | Наименование услуги | Примерный перечень и периодичность работ и услуг | Отметка о выполнении
1 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, горячее, холодное водоснабжение, канализация) в МОП многоквартирных домов | Проведение периодических обходов и осмотров внутридомовых инженерных систем и оборудования - 2 раза в год. Прочистка труб внутридомовой системы канализации - 2 раза в год. Ревизия запорной арматуры - 2 раза в год. Регулировка, наладка и испытание систем отопления и горячего водоснабжения - 2 раза в год. Проверка исправности тепловой изоляции трубопроводов - 2 раза в год. Устранение незначительных неисправностей в инженерных системах, выявление причин отсутствия горячей воды и отсутствия давления холодной воды - по мере необходимости | выполнено
2 | Техническое обслуживание и содержание сантехнического оборудования во вспомогательных помещениях (кухнях, туалетах, душевых, прачечных и т.п.) в многоквартирных домах (бывших общежитиях) | Проведение технических осмотров сантехнического оборудования - ежемесячно. Замена сантехнического оборудования, водопроводных кранов, смесителей, смена прокладок в водопроводных кранах, устранение засоров, протечек, укрепление сантехнических приборов, прочистка сифонов, набивка сальников, устранение незначительных неисправностей в трубопроводах - по мере необходимости. | выполнено
3 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в МОП многоквартирных домов круглосуточно | Аварийно-диспетчерское обслуживание централизованной диспетчерской службой - круглосуточно. Ликвидация аварийных ситуаций на внутридомовых системах канализации, холодного и горячего водоснабжения, централизованного отопления и электроснабжения по заявкам, поданным в диспетчерскую службу, - круглосуточно | выполнено
4 | Техническое обслуживание и содержание системы электроснабжения в местах общего пользования многоквартирных домов | Проведение технических осмотров электротехнических сетей, устройств, электрооборудования - 1 раз в квартал, устранение незначительных неисправностей в электропроводке, электрооборудовании, замена перегоревших электроламп, вышедших из строя электроустановочных изделий, предохранителей и т.п. - по мере необходимости. Проверка работы измерительных приборов, правильности схем включения счетчиков, наличия пломб и работы электросчетчиков, проверка отсутствия незаконного пользования электроэнергией, самовольного увеличения установленной мощности токоприемников - 1 раз в квартал. Составление актов при обнаружении незаконного пользования электроэнергией - при обнаружении. Проверка сроков госповерки счетчиков - 1 раз в год. Снятие и запись показаний общедомовых приборов учета электроэнергии, оформление документов по сверке показаний электросчетчиков - ежемесячно. | выполнено
5 | Техническое обслуживание электроплит и электрооборудования во вспомогательных помещениях (кухнях) в многоквартирных домах (бывших общежитиях) с 1 кухней на этаже | Проведение технических осмотров стационарных электроплит, аппаратов защиты и штепсельных соединения для подключения эл.плит - ежемесячно. Устранение незначительных неисправностей и замена отдельных элементов электроплит и оборудования - по мере необходимости. Смазка регуляторов мощностей электроплит - ежеквартально. | выполнено
6 | Уборка придомовой территории | а) подметание придомовой территории в летний период - 1 раз в 2 суток; б)уборка мусора с газонов - 1 раз в неделю; в)скашивание травы с газонов - 3 раза в год; г)сдвижка снега и подметание территории в дни без снегопада - 1 раз в 3 суток; д)сдвижка снега и подметание территории при снегопаде - 1 раз в сутки; е)очистка вручную участков территории от снега и наледи при механизированной уборке - по мере необходимости; ж)посыпка территории песчано-соляной смесью - 1 раз в сутки во время гололеда | выполнено
7 | Утилизация ТБО | Утилизация ТБО специализированной организацией (полигон ТБО) - по мере вывоза ТБО | выполнено
8 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов | Погрузка ТБО в контейнер, подбор просыпавшихся при погрузке ТБО, вывоз ТБО транспортом специализированной организации по графику - не реже 2-х раз в неделю. Вывоз крупногабаритного мусора, смета с придомовой территории - по мере необходимости. (Объем ТБО определяется из расчета 1,15 куб.м. на 1 человека в год) | выполнено
9 | Техническое обслуживание и содержание строительных конструкций и отдельных элементов многоквартирных домов | Поддержание помещений, входящих в состав общего имущества, в состоянии, обеспечивающем установленные законодательством Российской Федерации температуру и влажность в таких помещениях - постоянно. Замена разбитых стекол окон в местах общего пользования, мелкий ремонт и укрепление входных дверей в МОП, установка замков на двери в МОП, проверка исправности слуховых окон, установка доводчиков на входных дверях и др. мелкие работы - по мере необходимости. | выполнено
10 | Услуги по управлению многоквартирным домом | Разработка планов работ по МКД на предстоящий год и контроль за их выполнением - ежегодно; подготовка и проведение собраний собственников помещений МКД - 1 раз в год; проведение тех.осмотров МКД - плановых - 1 раз в год, частичных - по мере необходимости; договорная работа с ресурсоснабжающими организациями и подрядчиками, контроль за исполненнием условий договоров - постоянно; ведение работы паспортного стола - постоянно; прием заявлений от собственников помещений МКД и принятие мер по их запросу - постоянно; взыскание дебеторской задолженности за жилищно-коммунальные услуги и представительство в суде - постоянно; организация работы по начислению, сбору и перечислению поставщикам услуг платы за жилищно-коммунальные услуги - постоянно; организация бухгалтерского и финансового учета - постоянно; ведение технической документации МКД - постоянно; организация комиссий по обследованию помещений собствеников и составление актов обследования - по мере необходимости | выполнено
11 | Уборка в МОП многоквартирного дома | Влажная уборка в местах общего пользования многоквартирного дома, чистка сантехнического оборудования, удаление мусора из помещений общего пользования - ежедневно, кроме выходных | выполнено
План
работ, услуг по текущему ремонту общего имущества
и прочим работам по заявкам собственников помещений
в многоквартирном доме № 174а по ул.Ленина на 2014 год
№ п/п | Наименование работ и услуг |  | Отметка о выполнении
1 | Плановая чистка скоростного водонагревателя (2 раза); замена трубок - 19 шт. |  | выполнено
2 | Частичный ремонт крыши |  | выполнено
3 | Ремонт вентиляционной трубы
4 | Уборка снега с крыши |  | выполнено
5 | Прочие работы и услуги, в т.ч. ремонт, замена электро- и сантехнического оборудования в МОП |  | выполнено

## Ленина 248
План
работ и услуг по содержанию общего имущества
в многоквартирном доме № 248 по ул.Ленина на 2014 год
№ п/п | Наименование услуги | Примерный перечень и периодичность работ и услуг | Отметка о выполнении
1 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (канализация, водоснабжение) в МОП многоквартирных домов | Проведение периодических обходов и осмотров внутридомовых инженерных систем и оборудования - 2 раза в год. Прочистка труб внутридомовой системы канализации - 2 раза в год. Ревизия запорной арматуры - 2 раза в год.Устранение незначительных неисправностей в инженерных системах, выявление причин отсутствия давления холодной воды - по мере необходимости. Снятие и запись показаний приборов учета воды, оформление документов по сверке показаний счетчиков, проверка работы счетчиков, наличия пломб, контроль за сроками госповерки счетчиков - не реже 1 раза в год. Составление актов при обнаружении незаконного пользования водой - при обнаружении. | выполнено
2 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в МОП многоквартирных домов круглосуточно | Аварийно-диспетчерское обслуживание централизованной диспетчерской службой - круглосуточно. Ликвидация аварийных ситуаций на внутридомовых системах канализации, холодного водоснабжения и электроснабжения по заявкам, поданным в диспетчерскую службу, - круглосуточно | выполнено
3 | Техническое обслуживание и содержание системы электроснабжения с наличием общедомового прибора учета потребления электроэнергии в местах общего пользования многоквартирных домов | Проведение технических осмотров электротехнических сетей, устройств, электрооборудования - 1 раз в квартал, устранение незначительных неисправностей в электропроводке, электрооборудовании, замена перегоревших электроламп, вышедших из строя электроустановочных изделий, предохранителей и т.п. - по мере необходимости. Проверка работы измерительных приборов, правильности схем включения счетчиков, наличия пломб и работы электросчетчиков, проверка отсутствия незаконного пользования электроэнергией, самовольного увеличения установленной мощности токоприемников - 1 раз в квартал. Составление актов при обнаружении незаконного пользования электроэнергией - при обнаружении. Проверка сроков госповерки счетчиков - 1 раз в год. Снятие и запись показаний общедомовых и внутриквартирных приборов учета электроэнергии в соответствии с графиком, оформление документов по сверке показаний электросчетчиков - ежемесячно. | выполнено
4 | Утилизация ТБО | Утилизация ТБО специализированной организацией (полигон ТБО) - по мере вывоза ТБО | выполнено
5 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов (без мусоропроводов и контейнеров (ящиков под ТБО)) | Сбор и вывоз вывоз ТБО по графику согласно договору со специализированной организацией - не реже 2-х раз в неделю. Вывоз крупногабаритного мусора, веток, смета с придомовой территории - по мере необходимости. (Объем ТБО определяется из расчета 1,15 куб.м. на 1 человека в год) | выполнено
6 | Вывоз жидких бытовых отходов* | Вывоз жидких бытовых отходов по договору со специализированной организацией - по графику | выполнено
7 | Техническое и аварийное обслуживание внутридомовых газовых сетей | Внешний осмотр внутридомового газопровода и запорной арматуры на нем с выявлением внешних признаков утечек газа. Проверка (визуально) соответствия прокладки газопроводов в помещении нормативным требованиям, наличие свободного доступа к газопроводам. Проверка состояния окраски и креплений газопровода, выявление наличия вибрации, повреждений и недопустимого прогиба газопровода. Проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки газопроводов через наружные и внутренние конструкции зданий, герметичности соединений газопроводов и арматуры. Проверка работоспособности и смазки кранов, установленных на газопроводах, при необходимости, перенабивка сальников уплотнений, смазка - 1 раз в 3 года. Аварийно-диспетчерское обслуживание; выполнение работ по локализации и ликвидации аварий (аварийных ситуаций) на системах газоснабжения по заявкам, поступающих от населения и других потребителей газа, расположенных в зоне действия ГРО - круглосуточно. | выполнено
8 | Услуги по управлению многоквартирным домом | Разработка планов работ по МКД на предстоящий год и контроль за их выполнением - ежегодно; подготовка и проведение собраний собственников помещений МКД - 1 раз в год; проведение тех.осмотров МКД - плановых - 1 раз в год, частичных - по мере необходимости; договорная работа с ресурсоснабжающими организациями и подрядчиками, контроль за исполненнием условий договоров - постоянно; ведение работы паспортного стола - постоянно; прием заявлений от собственников помещений МКД и принятие мер по их запросу - постоянно; взыскание дебеторской задолженности за жилищно-коммунальные услуги и представительство в суде - постоянно; организация работы по начислению, сбору и перечислению поставщикам услуг платы за жилищно-коммунальные услуги - постоянно; организация бухгалтерского и финансового учета - постоянно; ведение технической документации МКД - постоянно; организация комиссий по обследованию помещений собствеников и составление актов обследования - по мере необходимости | выполнено
План
работ, услуг по текущему ремонту общего имущества
и прочим работам по заявкам собственников помещений
в многоквартирном доме № 248 по ул.Ленина на 2014 год
№ п/п | Наименование работ и услуг |  | Отметка о выполнении
1 | Замена электропроводки в МОП |  | выполнено
2 | Ремонт конька |  | выполнено
3 | Осмотр и очистка дымовентиляционной системы |  | выполнено
4 | Прочие работы и услуги, в т.ч. ремонт, замена электро- и сантехнического оборудования в МОП |  | выполнено

## Ленина 318
План
работ и услуг по содержанию общего имущества
в многоквартирном доме № 318 по ул.Ленина на 2014 год
№ п/п | Наименование услуги | Примерный перечень и периодичность работ и услуг | Отметка о выполнении
1 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, холодное водоснабжение, канализация) в МОП многоквартирных домов | Проведение периодических обходов и осмотров внутридомовых инженерных систем и оборудования - 2 раза в год. Прочистка труб внутридомовой системы канализации - 2 раза в год. Ревизия запорной арматуры - 2 раза в год. Регулировка, наладка и испытание систем отопления- 2 раза в год. Проверка исправности тепловой изоляции трубопроводов - 2 раза в год. Устранение незначительных неисправностей в инженерных системах, выявление причин отсутствия давления холодной воды - по мере необходимости. Снятие и запись показаний приборов учета воды, оформление документов по сверке показаний счетчиков, проверка работы счетчиков, наличия пломб, контроль за сроками госповерки счетчиков - не реже 1 раза в год. Составление актов при обнаружении незаконного пользования водой - при обнаружении. | выполнено
2 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в МОП многоквартирных домов круглосуточно | Аварийно-диспетчерское обслуживание централизованной диспетчерской службой - круглосуточно. Ликвидация аварийных ситуаций на внутридомовых системах канализации, холодного водоснабжения, централизованного отопления и электроснабжения по заявкам, поданным в диспетчерскую службу, - круглосуточно | выполнено
3 | Техническое обслуживание и содержание системы электроснабжения с наличием общедомового прибора учета потребления электроэнергии в местах общего пользования многоквартирных домов | Проведение технических осмотров электротехнических сетей, устройств, электрооборудования - 1 раз в квартал, устранение незначительных неисправностей в электропроводке, электрооборудовании, замена перегоревших электроламп, вышедших из строя электроустановочных изделий, предохранителей и т.п. - по мере необходимости. Проверка работы измерительных приборов, правильности схем включения счетчиков, наличия пломб и работы электросчетчиков, проверка отсутствия незаконного пользования электроэнергией, самовольного увеличения установленной мощности токоприемников - 1 раз в квартал. Составление актов при обнаружении незаконного пользования электроэнергией - при обнаружении. Проверка сроков госповерки счетчиков - 1 раз в год. Снятие и запись показаний общедомовых и внутриквартирных приборов учета электроэнергии в соответствии с графиком, оформление документов по сверке показаний электросчетчиков - ежемесячно. | выполнено
4 | Уборка придомовой территории | а)подметание придомовой территории в летний период - 1 раз в 2 суток; б)уборка мусора с газонов - 1 раз в неделю; в)скашивание травы с газонов - 3 раза в год; г)сдвижка снега и подметание территории в дни без снегопада - 1 раз в 3 суток; д)сдвижка снега и подметание территории при снегопаде - 1 раз в сутки; е)очистка вручную участков территории от снега и наледи, образовавшихся в процессе механизированной уборки - по мере необходимости; ж)посыпка территории песко-соляной смесью - 1 раз в сутки во время гололеда | выполнено
5 | Механизированная уборка дворовой территории в зимний период | Сдвигание свежевыпавшего снега во дворах жилых домов механизированным способом в дни обильного снегопада - по мере необходимости | выполнено
6 | Утилизация ТБО | Утилизация ТБО специализированной организацией (полигон ТБО) - по мере вывоза ТБО | выполнено
7 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов (без мусоропроводов и контейнеров (ящиков под ТБО)) | Сбор и вывоз вывоз ТБО по графику согласно договору со специализированной организацией - не реже 2-х раз в неделю. Вывоз крупногабаритного мусора, веток, смета с придомовой территории - по мере необходимости. (Объем ТБО определяется из расчета 1,15 куб.м. на 1 человека в год) | выполнено
8 | Техническое обслуживание и содержание строительных конструкций и отдельных элементов многоквартирных домов | Поддержание помещений, входящих в состав общего имущества, в состоянии, обеспечивающем установленные законодательством Российской Федерации температуру и влажность в таких помещениях - постоянно. Замена разбитых стекол окон в местах общего пользования, мелкий ремонт и укрепление входных дверей в МОП, установка замков на двери в МОП, проверка исправности слуховых окон, установка доводчиков на входных дверях и др. мелкие работы - по мере необходимости. | выполнено
9 | Услуги по управлению многоквартирным домом | Разработка планов работ по МКД на предстоящий год и контроль за их выполнением - ежегодно; подготовка и проведение собраний собственников помещений МКД - 1 раз в год; проведение тех.осмотров МКД - плановых - 1 раз в год, частичных - по мере необходимости; договорная работа с ресурсоснабжающими организациями и подрядчиками, контроль за исполненнием условий договоров - постоянно; ведение работы паспортного стола - постоянно; прием заявлений от собственников помещений МКД и принятие мер по их запросу - постоянно; взыскание дебеторской задолженности за жилищно-коммунальные услуги и представительство в суде - постоянно; организация работы по начислению, сбору и перечислению поставщикам услуг платы за жилищно-коммунальные услуги - постоянно; организация бухгалтерского и финансового учета - постоянно; ведение технической документации МКД - постоянно; организация комиссий по обследованию помещений собствеников и составление актов обследования - по мере необходимости | выполнено
План
работ, услуг по текущему ремонту общего имущества
и прочим работам по заявкам собственников помещений
в многоквартирном доме № 318 по ул.Ленина на 2014 год
№ п/п | Наименование работ и услуг |  | Отметка о выполнении
1 | Осмотр и очистка дымовентиляционной системы |  | выполнено
2 | Ремонт отмостки |  | выполнено
3 | Замена стояка ХВС - 1 шт.
4 | Замена участка трубы ХВС - 25 м.
5 | Замена кранов на системе отопления - 20 шт.
6 | Уборка снега и сосулек с крыши |  | выполнено
7 | Прочие работы и услуги, в т.ч. ремонт, замена электро- и сантехнического оборудования в МОП |  | выполнено

## Ленина 318а
План
работ и услуг по содержанию общего имущества
в многоквартирном доме № 318а по ул.Ленина на 2014 год
№ п/п | Наименование услуги | Примерный перечень и периодичность работ и услуг | Отметка о выполнении
1 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, холодное водоснабжение, канализация) в МОП многоквартирных домов | Проведение периодических обходов и осмотров внутридомовых инженерных систем и оборудования - 2 раза в год. Прочистка труб внутридомовой системы канализации - по мере необходимости. Ревизия запорной арматуры - 2 раза в год. Регулировка, наладка и испытание систем отопления- 2 раза в год. Поверка исправности тепловой изоляции трубопроводов - 2 раза в год. Устранение незначительных неисправностей в инженерных системах, выявление причин отсутствия давления холодной воды - по мере необходимости. Снятие и запись показаний приборов учета воды, оформление документов по сверке показаний счетчиков, проверка работы счетчиков, наличия пломб, контроль за сроками госповерки счетчиков - не реже 1 раза в год. Составление актов при обнаружении незаконного пользования водой - при обнаружении. | выполнено
2 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в МОП многоквартирных домов круглосуточно | Аварийно-диспетчерское обслуживание централизованной диспетчерской службой - круглосуточно. Ликвидация аварийных ситуаций на внутридомовых системах канализации, холодного водоснабжения, централизованного отопления и электроснабжения по заявкам, поданным в диспетчерскую службу, - круглосуточно | выполнено
3 | Техническое обслуживание и содержание системы электроснабжения с наличием общедомового прибора учета потребления электроэнергии в местах общего пользования многоквартирных домов | Проведение технических осмотров электротехнических сетей, устройств, электрооборудования - 1 раз в квартал, устранение незначительных неисправностей в электропроводке, электрооборудовании, замена перегоревших электроламп, вышедших из строя электроустановочных изделий, предохранителей и т.п. - по мере необходимости. Проверка работы измерительных приборов, правильности схем включения счетчиков, наличия пломб и работы электросчетчиков, проверка отсутствия незаконного пользования электроэнергией, самовольного увеличения установленной мощности токоприемников - 1 раз в квартал. Составление актов при обнаружении незаконного пользования электроэнергией - при обнаружении. Проверка сроков госповерки счетчиков - 1 раз в год. Снятие и запись показаний общедомовых и внутриквартирных приборов учета электроэнергии в соответствии с графиком, оформление документов по сверке показаний электросчетчиков - ежемесячно. | выполнено
4 | Уборка придомовой территории | а)подметание придомовой территории в летний период - 1 раз в 2 суток; б)уборка мусора с газонов - 1 раз в неделю; в)скашивание травы с газонов - 3 раза в год; г)сдвижка снега и подметание территории в дни без снегопада - 1 раз в 3 суток; д)сдвижка снега и подметание территории при снегопаде - 1 раз в сутки; е)очистка вручную участков территории от снега и наледи, образовавшихся в процессе механизированной уборки - по мере необходимости; ж)посыпка территории песко-соляной смесью - 1 раз в сутки во время гололеда | выполнено
5 | Механизированная уборка дворовой территории в зимний период | Сдвигание свежевыпавшего снега во дворах жилых домов механизированным способом в дни обильного снегопада - по мере необходимости | выполнено
6 | Утилизация ТБО | Утилизация ТБО специализированной организацией (полигон ТБО) - по мере вывоза ТБО | выполнено
7 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов (без мусоропроводов и контейнеров (ящиков под ТБО)) | Сбор и вывоз вывоз ТБО по графику согласно договору со специализированной организацией - не реже 2-х раз в неделю. Вывоз крупногабаритного мусора, веток, смета с придомовой территории - по мере необходимости. (Объем ТБО определяется из расчета 1,15 куб.м. на 1 человека в год) | выполнено
8 | Техническое обслуживание и содержание строительных конструкций и отдельных элементов многоквартирных домов | Поддержание помещений, входящих в состав общего имущества, в состоянии, обеспечивающем установленные законодательством Российской Федерации температуру и влажность в таких помещениях - постоянно. Замена разбитых стекол окон в местах общего пользования, мелкий ремонт и укрепление входных дверей в МОП, установка замков на двери в МОП, проверка исправности слуховых окон, установка доводчиков на входных дверях и др. мелкие работы - по мере необходимости. | выполнено
9 | Услуги по управлению многоквартирным домом | Разработка планов работ по МКД на предстоящий год и контроль за их выполнением - ежегодно; подготовка и проведение собраний собственников помещений МКД - 1 раз в год; проведение тех.осмотров МКД - плановых - 1 раз в год, частичных - по мере необходимости; договорная работа с ресурсоснабжающими организациями и подрядчиками, контроль за исполненнием условий договоров - постоянно; ведение работы паспортного стола - постоянно; прием заявлений от собственников помещений МКД и принятие мер по их запросу - постоянно; взыскание дебеторской задолженности за жилищно-коммунальные услуги и представительство в суде - постоянно; организация работы по начислению, сбору и перечислению поставщикам услуг платы за жилищно-коммунальные услуги - постоянно; организация бухгалтерского и финансового учета - постоянно; ведение технической документации МКД - постоянно; организация комиссий по обследованию помещений собствеников и составление актов обследования - по мере необходимости | выполнено
План
работ, услуг по текущему ремонту общего имущества
и прочим работам по заявкам собственников помещений
в многоквартирном доме № 318а по ул.Ленина на 2014 год
№ п/п | Наименование работ и услуг |  | Отметка о выполнении
1 | Осмотр и очистка дымовентиляционной системы |  | выполнено
2 | Уборка снега и сосулек с крыши |  | выполнено
3 | Прочие работы и услуги, в т.ч. ремонт, замена электро- и сантехнического оборудования в МОП |  | выполнено

## Ленина 320
План
работ и услуг по содержанию общего имущества
в многоквартирном доме № 320 по ул.Ленина на 2014 год
№ п/п | Наименование услуги | Примерный перечень и периодичность работ и услуг | Отметка о выполнении
1 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, холодное водоснабжение, канализация) в МОП многоквартирных домов | Проведение периодических обходов и осмотров внутридомовых инженерных систем и оборудования - 2 раза в год. Прочистка труб внутридомовой системы канализации - 2 раза в год. Ревизия запорной арматуры - 2 раза в год. Регулировка, наладка и испытание систем отопления- 2 раза в год. Проверка исправности тепловой изоляции трубопроводов - 2 раза в год. Устранение незначительных неисправностей в инженерных системах, выявление причин отсутствия давления холодной воды - по мере необходимости. Снятие и запись показаний приборов учета воды, оформление документов по сверке показаний счетчиков, проверка работы счетчиков, наличия пломб, контроль за сроками госповерки счетчиков - не реже 1 раза в год. Составление актов при обнаружении незаконного пользования водой - при обнаружении. | выполнено
2 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в МОП многоквартирных домов круглосуточно | Аварийно-диспетчерское обслуживание централизованной диспетчерской службой - круглосуточно. Ликвидация аварийных ситуаций на внутридомовых системах канализации, холодного водоснабжения, централизованного отопления и электроснабжения по заявкам, поданным в диспетчерскую службу, - круглосуточно | выполнено
3 | Техническое обслуживание и содержание системы электроснабжения с наличием общедомового прибора учета потребления электроэнергии в местах общего пользования многоквартирных домов | Проведение технических осмотров электротехнических сетей, устройств, электрооборудования - 1 раз в квартал, устранение незначительных неисправностей в электропроводке, электрооборудовании, замена перегоревших электроламп, вышедших из строя электроустановочных изделий, предохранителей и т.п. - по мере необходимости. Проверка работы измерительных приборов, правильности схем включения счетчиков, наличия пломб и работы электросчетчиков, проверка отсутствия незаконного пользования электроэнергией, самовольного увеличения установленной мощности токоприемников - 1 раз в квартал. Составление актов при обнаружении незаконного пользования электроэнергией - при обнаружении. Проверка сроков госповерки счетчиков - 1 раз в год. Снятие и запись показаний общедомовых и внутриквартирных приборов учета электроэнергии в соответствии с графиком, оформление документов по сверке показаний электросчетчиков - ежемесячно. | выполнено
4 | Уборка придомовой территории | а)подметание придомовой территории в летний период - 1 раз в 2 суток; б)уборка мусора с газонов - 1 раз в неделю; в)скашивание травы с газонов - 3 раза в год; г)сдвижка снега и подметание территории в дни без снегопада - 1 раз в 3 суток; д)сдвижка снега и подметание территории при снегопаде - 1 раз в сутки; е)очистка вручную участков территории от снега и наледи, образовавшихся в процессе механизированной уборки - по мере необходимости; ж)посыпка территории песко-соляной смесью - 1 раз в сутки во время гололеда | выполнено
5 | Механизированная уборка дворовой территории в зимний период | Сдвигание свежевыпавшего снега во дворах жилых домов механизированным способом в дни обильного снегопада - по мере необходимости | выполнено
6 | Утилизация ТБО | Утилизация ТБО специализированной организацией (полигон ТБО) - по мере вывоза ТБО | выполнено
7 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов (без мусоропроводов и контейнеров (ящиков под ТБО)) | Сбор и вывоз вывоз ТБО по графику согласно договору со специализированной организацией - не реже 2-х раз в неделю. Вывоз крупногабаритного мусора, веток, смета с придомовой территории - по мере необходимости. (Объем ТБО определяется из расчета 1,15 куб.м. на 1 человека в год) | выполнено
8 | Техническое обслуживание и содержание строительных конструкций и отдельных элементов многоквартирных домов | Поддержание помещений, входящих в состав общего имущества, в состоянии, обеспечивающем установленные законодательством Российской Федерации температуру и влажность в таких помещениях - постоянно. Замена разбитых стекол окон в местах общего пользования, мелкий ремонт и укрепление входных дверей в МОП, установка замков на двери в МОП, проверка исправности слуховых окон, установка доводчиков на входных дверях и др. мелкие работы - по мере необходимости. | выполнено
9 | Техническое и аварийное обслуживание внутридомовых газовых сетей | Внешний осмотр внутридомового газопровода и запорной арматуры на нем с выявлением внешних признаков утечек газа. Проверка (визуально) соответствия прокладки газопроводов в помещении нормативным требованиям, наличие свободного доступа к газопроводам. Проверка состояния окраски и креплений газопровода, выявление наличия вибрации, повреждений и недопустимого прогиба газопровода. Проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки газопроводов через наружные и внутренние конструкции зданий, герметичности соединений газопроводов и арматуры. Проверка работоспособности и смазки кранов, установленных на газопроводах, при необходимости, перенабивка сальников уплотнений, смазка - 1 раз в 3 года. Аварийно-диспетчерское обслуживание; выполнение работ по локализации и ликвидации аварий (аварийных ситуаций) на системах газоснабжения по заявкам, поступающих от населения и других потребителей газа, расположенных в зоне действия ГРО - круглосуточно. | выполнено
10 | Услуги по управлению многоквартирным домом | Разработка планов работ по МКД на предстоящий год и контроль за их выполнением - ежегодно; подготовка и проведение собраний собственников помещений МКД - 1 раз в год; проведение тех.осмотров МКД - плановых - 1 раз в год, частичных - по мере необходимости; договорная работа с ресурсоснабжающими организациями и подрядчиками, контроль за исполненнием условий договоров - постоянно; ведение работы паспортного стола - постоянно; прием заявлений от собственников помещений МКД и принятие мер по их запросу - постоянно; взыскание дебеторской задолженности за жилищно-коммунальные услуги и представительство в суде - постоянно; организация работы по начислению, сбору и перечислению поставщикам услуг платы за жилищно-коммунальные услуги - постоянно; организация бухгалтерского и финансового учета - постоянно; ведение технической документации МКД - постоянно; организация комиссий по обследованию помещений собствеников и составление актов обследования - по мере необходимости | выполнено
План
работ, услуг по текущему ремонту общего имущества
и прочим работам по заявкам собственников помещений
в многоквартирном доме № 320 по ул.Ленина на 2014 год
№ п/п | Наименование работ и услуг |  | Отметка о выполнении
1 | Осмотр и очистка дымовентиляционной системы |  | выполнено
2 | Замена стояка ХВС - 1 шт. |  | выполнено
3 | Замена участка трубы канализации - 10 м.
4 | Замена запорной арматуры на системе ХВС - 4 шт.
5 | Замена запорной арматуры на системе отопления - 20 шт.
6 | Частичная замена труб отопления - 10 м.
7 | Установка дверей металлических в подъезды - 2 шт.
8 | Уборка снега и сосулек с крыши |  | выполнено
9 | Прочие работы и услуги, в т.ч. ремонт, замена электро- и сантехнического оборудования в МОП |  | выполнено

## Ленина 323
План
работ и услуг по содержанию общего имущества
в многоквартирном доме № 323 по ул.Ленина на 2014 год
№ п/п | Наименование услуги | Примерный перечень и периодичность работ и услуг | Отметка о выполнении
1 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, холодное водоснабжение) в МОП многоквартирных домов | Проведение периодических обходов и осмотров внутридомовых инженерных систем и оборудования - 2 раза в год. Ревизия запорной арматуры - 2 раза в год. Регулировка, наладка и испытание систем отопления- 2 раза в год. Проверка исправности тепловой изоляции трубопроводов - 2 раза в год. Устранение незначительных неисправностей в инженерных системах, выявление причин отсутствия давления холодной воды - по мере необходимости. Снятие и запись показаний приборов учета воды, оформление документов по сверке показаний счетчиков, проверка работы счетчиков, наличия пломб, контроль за сроками госповерки счетчиков - не реже 1 раза в год. Составление актов при обнаружении незаконного пользования водой - при обнаружении. | выполнено
2 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в МОП многоквартирных домов круглосуточно | Аварийно-диспетчерское обслуживание централизованной диспетчерской службой - круглосуточно. Ликвидация аварийных ситуаций на внутридомовых системах холодного водоснабжения, централизованного отопления и электроснабжения по заявкам, поданным в диспетчерскую службу, - круглосуточно | выполнено
3 | Техническое обслуживание и содержание системы электроснабжения при отсутствии общедомового прибора учета потребления электроэнергии в местах общего пользования многоквартирных домов | Проведение технических осмотров электротехнических сетей, устройств, электрооборудования - 1 раз в квартал, устранение незначительных неисправностей в электропроводке, электрооборудовании, замена перегоревших электроламп, вышедших из строя электроустановочных изделий, предохранителей и т.п. - по мере необходимости | выполнено
4 | Механизированная уборка дворовой территории в зимний период | Сдвигание свежевыпавшего снега во дворах жилых домов механизированным способом в дни обильного снегопада - по мере необходимости | выполнено
5 | Утилизация ТБО | Утилизация ТБО специализированной организацией (полигон ТБО) - по мере вывоза ТБО | выполнено
6 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов (без мусоропроводов и контейнеров (ящиков под ТБО)) | Сбор и вывоз вывоз ТБО по графику согласно договору со специализированной организацией - не реже 2-х раз в неделю. Вывоз крупногабаритного мусора, веток, смета с придомовой территории - по мере необходимости. (Объем ТБО определяется из расчета 1,15 куб.м. на 1 человека в год) | выполнено
7 | Услуги по управлению многоквартирным домом | Разработка планов работ по МКД на предстоящий год и контроль за их выполнением - ежегодно; подготовка и проведение собраний собственников помещений МКД - 1 раз в год; проведение тех.осмотров МКД - плановых - 1 раз в год, частичных - по мере необходимости; договорная работа с ресурсоснабжающими организациями и подрядчиками, контроль за исполненнием условий договоров - постоянно; ведение работы паспортного стола - постоянно; прием заявлений от собственников помещений МКД и принятие мер по их запросу - постоянно; взыскание дебеторской задолженности за жилищно-коммунальные услуги и представительство в суде - постоянно; организация работы по начислению, сбору и перечислению поставщикам услуг платы за жилищно-коммунальные услуги - постоянно; организация бухгалтерского и финансового учета - постоянно; ведение технической документации МКД - постоянно; организация комиссий по обследованию помещений собствеников и составление актов обследования - по мере необходимости | выполнено
План
работ, услуг по текущему ремонту общего имущества
и прочим работам по заявкам собственников помещений
в многоквартирном доме № 323 по ул.Ленина на 2014 год
№ п/п | Наименование работ и услуг |  | Отметка о выполнении
1 | Осмотр и очистка дымовентиляционной системы |  | выполнено
2 | Прочие работы и услуги, в т.ч. ремонт, замена электро- и сантехнического оборудования в МОП |  | выполнено